## 기능정의서
IFRS17 Business Service Layer 기능정의서
근거 : IFRS17-BSL-SDD-001 v1.3 — 4.3 표준 처리 순서 (문서 표시번호 6~18)
No | 기능ID | 기능명 (설계서 4.3) | 담당 컴포넌트 | 1단계 : Skeleton | 2단계 : 실구현
6 | BSL-F-06 | HTTP Header 및 Request Body 수신 | BusinessServiceController | 완료 | -
7 | BSL-F-07 | Request ID 생성 또는 검증 | HttpHeaderRequestContextResolver | 완료 | 다중 WAS 채번 규칙
8 | BSL-F-08 | 호출 Client 검증 | DummyClientAuthenticationService | Header 존재만 확인 | Client 허용목록 · 토큰 검증
9 | BSL-F-09 | SSO 사용자 Context 추출 | HttpHeaderRequestContextResolver | 가짜 사용자 | SSO 연동
10 | BSL-F-10 | Service Catalog 활성 버전 조회 | InMemoryServiceMetadataRepository | In-Memory 6건 | DB(BS_SERVICE) 조회
11 | BSL-F-11 | 서비스/역할 권한 확인 | DummyAuthorizationService | 무조건 허용 | 역할 대조 로직
12 | BSL-F-12 | 입력 Schema 및 업무 파라미터 검증 | StandardRequestValidator | 완료 | 서비스별 규칙 확장
13 | BSL-F-13 | 감사 시작 로그 기록 | ConsoleAuditLogger | 콘솔 출력 | DB(BS_CALL_LOG) 저장
14 | BSL-F-14 | Business Service Handler 실행 | DefaultBusinessServiceDispatcher | Dummy Handler 5종 | 실 업무 로직
15 | BSL-F-15 | Legacy Adapter 통한 기존 Service 호출 | Dummy*StatusLegacyAdapter | 하드코딩 데이터 | 기존 Service 연계
16 | BSL-F-16 | 결과 DTO 표준 JSON 변환 및 마스킹 | DefaultMaskingPolicy | 미적용(통과) | 마스킹 정책 적용
17 | BSL-F-17 | 감사 성공/실패 로그 기록 | ConsoleAuditLogger | 콘솔 출력 | DB(BS_CALL_LOG) 저장
18 | BSL-F-18 | 표준 Response 반환 | DefaultStandardResponseBuilder | 완료 | -
범례 |  | 1단계 Skeleton — 완료 : 실구현과 동일하여 수정 불필요
1단계 Skeleton — 그 외 : 통신·계약은 완성, 내부는 하드코딩(Mock)
요약 |  | 전체 단계 수
1단계 Skeleton 완료 (수정 불필요)
2단계 실구현 필요
※ 오류코드 · 통합테스트 케이스 등 상세 항목은 IFRS17-BSL-기능정의서_v1.0.xlsx 참조