## 기능정의서(WBS)
WBS ID | 대분류 | 중분류(표준 처리 단계) | 소분류(세부 기능) | 기능ID | 설계서 근거 | API / 호출 정보 | 담당 컴포넌트(파일) | 메서드 · 호출 위치 | 처리 내용 | 입력 데이터 | 출력 데이터 | 오류코드 | 구현 상태 | 테스트 ID | 비고
A-1-1 | A. 요청 수신·식별 | (6) HTTP Header 및 Request Body 수신 | Endpoint 매핑 | BSL-F-06 | 4.3-6 / 5.1 / 10.1 | POST /api/business-services/v1/{serviceId}:execute | api/controller/BusinessServiceController.java | execute(serviceId, request, httpRequest) :63 | 공통 단일 Endpoint 로 외부 채널 요청 수신 | Path serviceId, Header 5종, Body StandardRequest | ResponseEntity<StandardResponse<?>> | - | 완료 | TC-06-1 | URI 끝 ':execute' 필수. ant_path_matcher 설정 필요
A-1-2 | A. 요청 수신·식별 | (6) HTTP Header 및 Request Body 수신 | Request Body 역직렬화 | BSL-F-06 | 5.3 표준 Request | Content-Type: application/json | api/dto/request/StandardRequest.java, RequestOptions.java | Jackson ObjectMapper (자동) | JSON → StandardRequest 객체 변환 | serviceVersion, parameters{}, options{} | StandardRequest 인스턴스 | BS-VAL-001 | 완료 | TC-06-2 | fail-on-unknown-properties=false
A-1-3 | A. 요청 수신·식별 | (6) HTTP Header 및 Request Body 수신 | Executor 위임 | BSL-F-06 | 10.1 Reference Controller | - | api/controller/BusinessServiceController.java | executor.execute(...) :66 | Controller 는 수신·위임만 수행 (업무 SQL/규칙 작성 금지) | serviceId, StandardRequest, HttpServletRequest | Executor 반환값 그대로 | - | 완료 | TC-06-1 | 설계서 10.5 금지사항 준수
A-1-4 | A. 요청 수신·식별 | (6) HTTP Header 및 Request Body 수신 | JSON 파싱 오류 처리 | BSL-F-06 | 4.5 예외 처리 기준 | - | api/controller/BusinessServiceExceptionHandler.java | handleUnreadable() :44 | 잘못된 JSON Body 를 표준 Error Response 로 변환 | HttpMessageNotReadableException | StandardResponse(error) | BS-VAL-001 | 완료 | TC-06-2 | Executor 진입 이전 단계 오류
A-1-5 | A. 요청 수신·식별 | (6) HTTP Header 및 Request Body 수신 | 미정의 URI 처리 | BSL-F-06 | 4.5 / 5.1 | - | api/controller/BusinessServiceExceptionHandler.java | handleNoHandler() :50 | 매핑되지 않은 URI 를 표준 Error Response 로 변환 | NoHandlerFoundException | StandardResponse(error) | BS-SVC-404 | 완료 | TC-06-3 | throw-exception-if-no-handler-found=true 필요
A-2-1 | A. 요청 수신·식별 | (7) Request ID 생성 또는 검증 | X-Request-ID 수신 검증 | BSL-F-07 | 4.3-7 / 5.2 | Header X-Request-ID (선택) | core/context/HttpHeaderRequestContextResolver.java | resolve(...) Executor:97 | Header 값이 있으면 그대로 사용 | X-Request-ID | ServiceContext.requestId | - | 완료 | TC-07-2 | 채널이 지정한 추적 ID 보존
A-2-2 | A. 요청 수신·식별 | (7) Request ID 생성 또는 검증 | Request ID 채번 | BSL-F-07 | 5.2 / 5.4 | - | core/context/IdGenerator.java | newRequestId() | Header 미입력 시 서버 채번 REQ-yyyyMMdd-0001 | - | ServiceContext.requestId | - | 완료 | TC-07-1 | In-Memory Sequence. 다중 WAS 시 교체 필요
A-2-3 | A. 요청 수신·식별 | (7) Request ID 생성 또는 검증 | Trace ID 채번 | BSL-F-07 | 5.2 / 6.3 | Header X-Trace-ID (선택) | core/context/IdGenerator.java | newTraceId() | 분산 추적 ID 확보 TRACE-yyyyMMdd-0001 | X-Trace-ID | ServiceContext.traceId | - | 완료 | TC-07-1
A-2-4 | A. 요청 수신·식별 | (7) Request ID 생성 또는 검증 | 요청 시각 기록 | BSL-F-07 | 6.3 감사 시간 필드 | - | core/context/ServiceContext.java | setRequestedAt(LocalDateTime.now()) | 감사 requested_at 및 elapsedMs 산출 기준 시각 | - | ServiceContext.requestedAt | - | 완료 | TC-13-1
B-1-1 | B. 인증 | (8) 호출 Client 검증 | X-Client-ID 필수 확인 | BSL-F-08 | 4.3-8 / 5.2 / 6.1 | Header X-Client-ID (필수) | core/security/DummyClientAuthenticationService.java | authenticate(context) Executor:100 | 필수 Header 누락 시 인증 실패 처리 | ServiceContext.clientId | 통과 또는 AuthenticationException | BS-AUTH-001 | Mock | TC-08-1 | Interface: ClientAuthenticationService
B-1-2 | B. 인증 | (8) 호출 Client 검증 | Client 허용목록 조회 | BSL-F-08 | 6.1 / 7.2 BS_CLIENT | - | (미구현) persistence/mapper 계약 활용 | - | BS_CLIENT / BS_CLIENT_SERVICE 조회로 호출 채널 검증 | clientId, serviceId | 허용 여부 | BS-AUTH-001 | 미구현 | - | 실구현 단계 추가
B-1-3 | B. 인증 | (8) 호출 Client 검증 | SSO Token 유효성 검증 | BSL-F-08 | 6.1 / 부록A | Header Authorization | (미구현) 현재 수신만 하고 미검증 | - | 토큰 서명·만료 검증 | Authorization | authType, 사용자 Claim | BS-AUTH-002 | 미구현 | TC-08-2 | 현재 __simulate=UNAUTHORIZED 로만 재현
B-1-4 | B. 인증 | (8) 호출 Client 검증 | 인증 결과 로그 출력 | BSL-F-08 | 6.3 보안 필드 | - | core/security/DummyClientAuthenticationService.java | System.out [BSL-AUTHN] | 인증 결과를 콘솔로 출력 | clientId, userId, authType | 콘솔 로그 1행 | - | Mock | TC-08-1 | 실구현 시 SLF4J 전환
B-2-1 | B. 인증 | (9) SSO 사용자 Context 추출 | 사용자 ID 추출 | BSL-F-09 | 4.3-9 / 1.2 | Header X-User-ID (조건부) | core/context/HttpHeaderRequestContextResolver.java | resolve(...) Executor:97 | Header 우선, 없으면 Mock 사용자(E00000) | X-User-ID | ServiceContext.userId | BS-AUTH-001 | Mock | TC-09-1 | 실구현 시 SSO Token Claim 사용
B-2-2 | B. 인증 | (9) SSO 사용자 Context 추출 | 부서코드 설정 | BSL-F-09 | 6.3 호출자 필드 | - | core/context/HttpHeaderRequestContextResolver.java | MOCK_DEPARTMENT_CODE | 감사 department_code 확보 | - | ServiceContext.departmentCode | - | Mock | TC-09-1 | 현재 IT001 고정
B-2-3 | B. 인증 | (9) SSO 사용자 Context 추출 | 사용자 역할 목록 설정 | BSL-F-09 | 6.2 권한 원칙 | - | core/context/HttpHeaderRequestContextResolver.java | MOCK_ROLES | 권한 판정 기준 역할 확보 | - | ServiceContext.roles | - | Mock | TC-11-1 | 현재 IFRS17_USER 외 1건 고정
B-2-4 | B. 인증 | (9) SSO 사용자 Context 추출 | 인증유형·원격IP 기록 | BSL-F-09 | 6.3 보안 필드 | Header X-Forwarded-For | core/context/HttpHeaderRequestContextResolver.java | resolveRemoteIp() | 감사 remote_ip / auth_type 확보 | X-Forwarded-For, RemoteAddr | ServiceContext.remoteIp, authType | - | 완료 | TC-13-1
B-2-5 | B. 인증 | (9) SSO 사용자 Context 추출 | Locale 설정 | BSL-F-09 | 5.3 options | Body options.locale | core/context/HttpHeaderRequestContextResolver.java | resolve(...) | 응답 메시지 Locale 결정 (기본 ko-KR) | options.locale | ServiceContext.locale | - | 완료 | -
C-1-1 | C. 서비스 확정·인가 | (10) Service Catalog 활성 버전 조회 | Catalog 단건 조회 | BSL-F-10 | 4.3-10 / 4.2 / 7.2 | - | core/metadata/InMemoryServiceMetadataRepository.java | findActive(serviceId, version) Executor:103 | serviceId 로 서비스 메타데이터 조회 | serviceId | ServiceMetadata 또는 null | BS-SVC-404 | Mock | TC-10-1 | Interface: ServiceMetadataRepository
C-1-2 | C. 서비스 확정·인가 | (10) Service Catalog 활성 버전 조회 | 활성(사용) 여부 판정 | BSL-F-10 | 8.4 / 8.7 CON-ACC-03 | - | core/metadata/InMemoryServiceMetadataRepository.java | metadata.isActive() | 미사용 전환된 서비스의 신규 호출 차단 | ServiceMetadata.active | null 반환 → 404 | BS-SVC-404 | Mock | TC-10-2 | Console 사용여부와 연동
C-1-3 | C. 서비스 확정·인가 | (10) Service Catalog 활성 버전 조회 | 요청 버전 일치 판정 | BSL-F-10 | 5.6 버전 및 호환성 | Body serviceVersion | core/metadata/InMemoryServiceMetadataRepository.java | version 비교 | 요청 버전과 Catalog 활성 버전 대조 | serviceVersion | null 반환 → 404 | BS-SVC-404 | Mock | TC-10-3 | 미입력 시 활성 버전 자동 적용
C-1-4 | C. 서비스 확정·인가 | (10) Service Catalog 활성 버전 조회 | 미존재·비활성 예외 발생 | BSL-F-10 | 4.5 예외 처리 기준 | - | core/exception/ServiceNotFoundException.java | Executor:104 | 조회 결과 null 시 표준 예외 발생 | null | ServiceNotFoundException | BS-SVC-404 | 완료 | TC-10-1
C-1-5 | C. 서비스 확정·인가 | (10) Service Catalog 활성 버전 조회 | Context 서비스 버전 확정 | BSL-F-10 | 5.4 응답 serviceVersion | - | core/context/ServiceContext.java | setServiceVersion() Executor:108 | 응답·감사에 사용할 확정 버전 기록 | ServiceMetadata.version | ServiceContext.serviceVersion | - | 완료 | TC-18-2
C-2-1 | C. 서비스 확정·인가 | (11) 서비스/역할 권한 확인 | 공통 역할 대조 | BSL-F-11 | 4.3-11 / 6.1 / 6.2 | - | core/security/DummyAuthorizationService.java | authorize(context, metadata) Executor:111 | 사용자 역할 × 서비스 요구역할 대조 (현재 Always ALLOW) | context.roles, metadata.requiredRoles | 통과 또는 AuthorizationException | BS-AUTH-003 | Mock | TC-11-1 | 실구현 시 BS_SERVICE_ROLE 조회
C-2-2 | C. 서비스 확정·인가 | (11) 서비스/역할 권한 확인 | 인가 결과 로그 출력 | BSL-F-11 | 6.3 authorization_result | - | core/security/DummyAuthorizationService.java | System.out [BSL-AUTHZ] | 허용/거부 판정 결과 기록 | roles, requiredRoles | 콘솔 로그 1행 | - | Mock | TC-11-1
C-2-3 | C. 서비스 확정·인가 | (11) 서비스/역할 권한 확인 | 업무 파라미터 기반 추가 인가 | BSL-F-11 | 6.1-5단계 | - | core/workflow/BusinessServiceHandler.java (도메인 5종 구현) | handler.authorize(context, req) Executor:123 | 기준년월·포트폴리오 등 데이터 단위 권한 확인 | 도메인 Request DTO | 통과 또는 AuthorizationException | BS-AUTH-003 | Mock | TC-11-1 | 현재 5종 모두 검사 없음
D-1-1 | D. 입력 검증 | (12) 입력 Schema 및 업무 파라미터 검증 | Envelope 검증 | BSL-F-12 | 4.3-12 / 5.3 | - | core/validator/StandardRequestValidator.java | validate(request, metadata) Executor:115 | parameters 존재 여부 등 Envelope 규격 검증 | StandardRequest | 통과 또는 ValidationException | BS-VAL-001 | 완료 | TC-12-2 | serviceVersion 검증부는 도달 불가(중복) — 정리 대상
D-1-2 | D. 입력 검증 | (12) 입력 Schema 및 업무 파라미터 검증 | Map → 도메인 DTO 바인딩 | BSL-F-12 | 10.5 금지사항 | - | core/validator/ParameterBinder.java | bind(parameters, handler.requestType()) Executor:119 | Map 을 타입 있는 요청 DTO 로 변환 | parameters(Map) | ClosingStatusRequest 등 | BS-VAL-001 | 완료 | TC-12-1 | Entity/Map 무검증 사용 금지 대응
D-1-3 | D. 입력 검증 | (12) 입력 Schema 및 업무 파라미터 검증 | 기준년월 형식 검증 | BSL-F-12 | 9.1~9.5 | - | core/validator/ValidationUtils.java | requireYearMonth(field, value) | YYYY-MM 정규식 검증 (필수값 포함) | closingYearMonth | 통과 또는 ValidationException(details 포함) | BS-VAL-001 | 완료 | TC-12-1 | 5개 서비스 공통 필수 파라미터
D-1-4 | D. 입력 검증 | (12) 입력 Schema 및 업무 파라미터 검증 | 허용 길이·범위 검증 | BSL-F-12 | 부록A BS-VAL-002 | - | core/validator/ValidationUtils.java | maxLength(field, value, max) | 선택 파라미터 길이 제한 검증 | closingType, journalType 등 | 통과 또는 ValidationException | BS-VAL-002 | 미구현 | - | 현재 BS-VAL-001 로 반환 — 코드 분리 필요
D-1-5 | D. 입력 검증 | (12) 입력 Schema 및 업무 파라미터 검증 | 서비스별 업무 검증 | BSL-F-12 | 4.4 표준 인터페이스 | - | domain/*/Dummy*StatusHandler.java (5종) | handler.validate(context, req) Executor:120 | 서비스 고유 업무규칙 검증 | 도메인 Request DTO | 통과 또는 ValidationException | BS-VAL-001 | 완료 | TC-12-1
E-1-1 | E. 감사 시작 | (13) 감사 시작 로그 기록 | AuditRecord 생성 | BSL-F-13 | 4.3-13 / 6.3 | - | core/audit/AuditRecord.java | AuditRecord.from(context) Executor:126 | 감사 필수항목 8분류를 Context 로부터 채움 | ServiceContext, ServiceMetadata | AuditRecord | - | 완료 | TC-13-1 | Interface: AuditLogger
E-1-2 | E. 감사 시작 | (13) 감사 시작 로그 기록 | 파라미터 Hash 산출 | BSL-F-13 | 6.4 로그 보존·마스킹 | - | core/audit/ConsoleAuditLogger.java | hash(parameters) | Request 원문 저장 금지 → Hash 만 보관 | parameters(Map) | parameterHash(8자리) | - | 완료 | TC-13-1 | 설계서 6.4 필수 준수 항목
E-1-3 | E. 감사 시작 | (13) 감사 시작 로그 기록 | 운영 정보 세팅 | BSL-F-13 | 6.3 운영 필드 | - | core/audit/ConsoleAuditLogger.java | SERVER_INSTANCE, APPLICATION_VERSION | server_instance / application_version 기록 | - | AuditRecord 운영 필드 | - | Mock | TC-13-1 | 현재 상수 고정값
E-1-4 | E. 감사 시작 | (13) 감사 시작 로그 기록 | 시작 로그 출력 | BSL-F-13 | 4.3-13 | - | core/audit/ConsoleAuditLogger.java | start(context, metadata, parameters) | [BSL-AUDIT-START] 1행 출력 | AuditRecord | 콘솔 로그 1행 | - | Mock | TC-13-1
E-1-5 | E. 감사 시작 | (13) 감사 시작 로그 기록 | 감사로그 DB 저장 | BSL-F-13 | 7.3 bs_call_log | - | persistence/mapper/BsCallLogMapper.java (계약만) | insertStart(BsCallLog) | bs_call_log INSERT | BsCallLog | - | - | 미구현 | - | 저장 실패 시 보조저장 정책 필요(7.4)
F-1-1 | F. 업무 처리 | (14) Business Service Handler 실행 | Handler Registry 구축 | BSL-F-14 | 8.4-4단계 | 기동 시 1회 | core/dispatcher/DefaultBusinessServiceDispatcher.java | initRegistry() @PostConstruct | BusinessServiceHandler Bean 전수 수집 및 serviceId 매핑 | Spring Container Bean 목록 | Registry(Map), [BSL-REGISTRY] 로그 | - | 완료 | TC-14-1 | serviceId 중복 시 기동 실패
F-1-2 | F. 업무 처리 | (14) Business Service Handler 실행 | serviceId → Bean 조회 | BSL-F-14 | 4.2 Dispatcher | - | core/dispatcher/DefaultBusinessServiceDispatcher.java | dispatch(context, payload) Executor:118 | 요청 serviceId 에 해당하는 구현 Bean 반환 | ServiceContext.serviceId | BusinessServiceHandler | BS-SVC-404 | 완료 | TC-14-1 | Catalog 有 + Bean 無 → 404
F-1-3 | F. 업무 처리 | (14) Business Service Handler 실행 | 업무 처리 실행 | BSL-F-14 | 4.4 process() | - | domain/{closing,journal,expense,statement,csm}/Dummy*StatusHandler.java | handler.process(context, req) Executor:130 | 도메인 업무 처리 수행 (Adapter 호출 포함) | 도메인 Request DTO | 도메인 Response DTO | - | Mock | TC-14-1 | 실구현 시 Bean 명 *BusinessService 로 전환
F-1-4 | F. 업무 처리 | (14) Business Service Handler 실행 | 결과 없음 경고 등록 | BSL-F-14 | 4.5 / 9.1~9.5 | - | core/context/ServiceContext.java | addWarning(code, message) | 데이터 없음은 오류가 아닌 성공+빈결과+경고로 처리 | 도메인 Response 의 목록 크기 | ServiceContext.warnings | BS-DATA-000 | 완료 | TC-15-2 | HTTP 200 유지
F-2-1 | F. 업무 처리 | (15) Legacy Adapter 통한 기존 Service 호출 | Legacy Adapter 호출 | BSL-F-15 | 4.3-15 / 10.3 | - | legacy/adapter/Dummy*StatusLegacyAdapter.java (5종) | adapter.invoke(request) | 기존 IFRS17 Service 호출 및 DTO 변환 | 도메인 Request DTO | 도메인 Response DTO | BS-LEG-500 | Mock | TC-15-1 | Interface: LegacyAdapter
F-2-2 | F. 업무 처리 | (15) Legacy Adapter 통한 기존 Service 호출 | Mock 데이터 보유 판정 | BSL-F-15 | 9장 데이터 없음 규칙 | - | legacy/adapter/MockDataPolicy.java | hasData(closingYearMonth) | 2026-06 / 2026-05 만 데이터 보유, 그 외 빈 결과 | closingYearMonth | boolean | BS-DATA-000 | Mock | TC-15-2 | 실구현 시 파일 삭제
F-2-3 | F. 업무 처리 | (15) Legacy Adapter 통한 기존 Service 호출 | 도메인 응답 데이터 생성 | BSL-F-15 | 9.1~9.5 출력 규격 | - | legacy/adapter/Dummy*StatusLegacyAdapter.java | invoke() 내부 | 서비스별 상태·건수 데이터 구성 (부록D 상태코드 적용) | closingYearMonth, 선택 파라미터 | stages/journals/expenses/statements/portfolios | - | Mock | TC-15-1 | 현재 하드코딩. 실구현 시 Mapper 변환
F-2-4 | F. 업무 처리 | (15) Legacy Adapter 통한 기존 Service 호출 | Legacy 연계정보 반환 | BSL-F-15 | 14장 No.1 미결사항 | - | api/dto/response/LegacyBinding.java | new LegacyBinding(batchProgramId, screenName) | 미확정 배치 프로그램 ID·화면명을 Draft 로 노출 | 상수 TBD-* | result.legacyBinding(confirmed=false) | - | Mock | TC-15-1 | [Draft] 현행 매핑서(D+5) 확정 시 교체·삭제
F-2-5 | F. 업무 처리 | (15) Legacy Adapter 통한 기존 Service 호출 | Legacy 예외 변환 | BSL-F-15 | 부록A BS-LEG-500 | - | core/exception/LegacyServiceException.java | (실구현) try-catch | 기존 Service 예외를 표준 오류로 변환 | Legacy Exception | LegacyServiceException | BS-LEG-500 | 미구현 | TC-15-3 | 현재 __simulate=LEGACY_ERROR 로만 재현
F-2-6 | F. 업무 처리 | (15) Legacy Adapter 통한 기존 Service 호출 | Timeout 처리 | BSL-F-15 | 3.3 / 9장 30,000ms | - | core/exception/ServiceTimeoutException.java | (실구현) metadata.timeoutMs 적용 | 서비스별 Timeout 초과 시 중단 및 감사 | timeoutMs | ServiceTimeoutException | BS-SYS-504 | 미구현 | TC-15-4 | 현재 __simulate=TIMEOUT 로만 재현
F-3-1 | F. 업무 처리 | (16) 결과 DTO 표준 JSON 변환 및 마스킹 | 마스킹 정책 적용 | BSL-F-16 | 4.3-16 / 6.4 | - | core/security/DefaultMaskingPolicy.java | mask(result, policy) Executor:133 | 민감정보 마스킹 (현재 pass-through) | 도메인 Response, sensitivePolicy | 마스킹된 Response | - | Mock | TC-16-1 | Interface: MaskingPolicy
F-3-2 | F. 업무 처리 | (16) 결과 DTO 표준 JSON 변환 및 마스킹 | JSON 직렬화 규칙 적용 | BSL-F-16 | 5.4 표준 Response | - | src/main/resources/application.yml | spring.jackson.* | 날짜 ISO-8601, TimeZone Asia/Seoul, NON_NULL 제외 | 도메인 Response 객체 | JSON 문자열 | - | 완료 | TC-18-2 | 기존 프로젝트 병합 시 설정 이관 필요
G-1-1 | G. 감사 종료·응답 | (17) 감사 성공/실패 로그 기록 | 성공 로그 기록 | BSL-F-17 | 4.3-17 / 6.3 | - | core/audit/ConsoleAuditLogger.java | success(record, elapsedMs, resultCount) Executor:138 | status/httpStatus/elapsedMs/resultCount 기록 | AuditRecord, 처리결과 | [BSL-AUDIT-SUCCESS] 로그 | - | Mock | TC-17-1
G-1-2 | G. 감사 종료·응답 | (17) 감사 성공/실패 로그 기록 | 실패 로그 기록 | BSL-F-17 | 4.5 / 6.3 | - | core/audit/ConsoleAuditLogger.java | fail(record, elapsedMs, httpStatus, code, errorId, msg) Executor:174 | 오류코드·Error ID 포함 실패 감사 | AuditRecord, ErrorCode, errorId | [BSL-AUDIT-FAIL] 로그 | - | Mock | TC-17-1
G-1-3 | G. 감사 종료·응답 | (17) 감사 성공/실패 로그 기록 | 감사 누락 보정 | BSL-F-17 | 11.2 감사추적 | - | core/executor/DefaultBusinessServiceExecutor.java | handleFailure() :171 | 감사 시작 이전 예외 발생 시 start 를 선행 호출 | ServiceContext | AuditRecord | - | 완료 | TC-08-1 | 인증 실패 시에도 감사 누락 없음
G-1-4 | G. 감사 종료·응답 | (17) 감사 성공/실패 로그 기록 | 결과 건수 산출 | BSL-F-17 | 6.3 result_count | - | core/executor/DefaultBusinessServiceExecutor.java | resultCountOf(masked) | StatusServiceResponse.resultCount 추출 | 마스킹된 결과 객체 | Integer resultCount | - | 완료 | TC-17-1
G-2-1 | G. 감사 종료·응답 | (18) 표준 Response 반환 | 성공 Envelope 생성 | BSL-F-18 | 4.3-18 / 5.4 | - | core/response/DefaultStandardResponseBuilder.java | success(context, metadata, result, elapsedMs) Executor:141 | 표준 Success Response 11개 필드 조립 | ServiceContext, ServiceMetadata, result | StandardResponse(SUCCESS) | - | 완료 | TC-18-2 | Interface: StandardResponseBuilder
G-2-2 | G. 감사 종료·응답 | (18) 표준 Response 반환 | 오류 Envelope 생성 | BSL-F-18 | 5.5 표준 Error Response | - | core/response/DefaultStandardResponseBuilder.java | error(context, errorCode, message, errorId, details, elapsedMs) Executor:181 | code/message/errorId/details 조립 | ErrorCode, 예외 메시지 | StandardResponse(ERROR) | - | 완료 | TC-12-1
G-2-3 | G. 감사 종료·응답 | (18) 표준 Response 반환 | Error ID 채번 | BSL-F-18 | 5.5 / 6.4 | - | core/context/IdGenerator.java | newErrorId() Executor:159 | ERR-yyyyMMdd-00001 채번 및 서버로그 대조 키 제공 | - | error.errorId | - | 완료 | TC-15-3
G-2-4 | G. 감사 종료·응답 | (18) 표준 Response 반환 | HTTP Status 결정 | BSL-F-18 | 4.5 예외 처리 기준 | - | core/exception/ErrorCode.java | httpStatus() | 오류코드별 HTTP 상태코드 매핑 | ErrorCode | HTTP Status | - | 완료 | TC-10-1 | 부록A 11종 정의 완료
G-2-5 | G. 감사 종료·응답 | (18) 표준 Response 반환 | 내부 오류 상세 은닉 | BSL-F-18 | 6.4 / 4.5 | - | core/executor/DefaultBusinessServiceExecutor.java | :148 catch(Exception), :177 | 미분류 예외의 상세를 숨기고 Error ID 만 노출 | Exception | StandardResponse(BS-SYS-500) | BS-SYS-500 | 완료 | TC-18-1 | Stack Trace 는 서버 로그에만 출력
G-2-6 | G. 감사 종료·응답 | (18) 표준 Response 반환 | 경고 목록 반영 | BSL-F-18 | 5.4 warnings | - | core/response/DefaultStandardResponseBuilder.java | context.getWarnings() → response.warnings | BS-DATA-000 등 경고를 성공 응답에 포함 | ServiceContext.warnings | warnings[] | BS-DATA-000 | 완료 | TC-15-2
H-1-1 | H. 부가 API | Catalog 조회 | 서비스 목록 조회 | BSL-A-01 | 5.1 URI 규칙 | GET /api/business-services/v1/catalog | api/controller/BusinessServiceController.java | catalog() :71 | 등록 서비스 전체 목록 반환 | - | totalCount, services[] | - | Mock | TC-A-01 | 현재 In-Memory 6건
H-1-2 | H. 부가 API | Catalog 조회 | 서비스 단건 조회 | BSL-A-02 | 5.1 URI 규칙 | GET /api/business-services/v1/catalog/{serviceId} | api/controller/BusinessServiceController.java | catalogDetail() :81 | 서비스 메타데이터 상세 반환 | serviceId | ServiceMetadata | BS-SVC-404 | Mock | TC-A-02 / TC-A-03
H-2-1 | H. 부가 API | 호출 이력 조회 | Request ID 기준 이력 조회 | BSL-A-03 | 5.1 / 12.3 | GET /api/business-services/v1/calls/{requestId} | api/controller/BusinessServiceController.java | callLog() :100 | 감사로그 조회 (현재 콘솔 안내만 반환) | requestId | 안내 메시지 | - | 미구현 | TC-A-04 | [Draft] 계약만 제공. DB 연동 시 구현
H-3-1 | H. 부가 API | Console — 서비스 명세 관리(CON-01) | 명세 목록 조회 | BSL-A-04 | 8.2 / 8.3 | GET /api/business-service-console/v1/services | console/ServiceSpecificationConsoleController.java | list() :67 | 운영자용 서비스 명세 목록 | - | totalCount, services[] | - | Mock | TC-A-05 | 화면(UI)은 범위 외. URI 미확정(Draft)
H-3-2 | H. 부가 API | Console — 서비스 명세 관리(CON-01) | 명세 등록·수정 | BSL-A-05 | 8.3 / 8.4-3·4단계 | POST /api/business-service-console/v1/services | console/ServiceSpecificationConsoleController.java | save(form) :93 | 명세 저장 (Bean 존재·Interface 구현·Service ID 일치 자동 검증) | ServiceSpecificationForm | saved, mode, beanValidation | BS-VAL-001 | Mock | TC-A-06 | 설계서 8.7 CON-ACC-01
H-3-3 | H. 부가 API | Console — 서비스 명세 관리(CON-01) | Bean 자동 검증 | BSL-A-06 | 8.1 / 8.4-4단계 | - | console/ServiceSpecificationValidator.java | validate(form) / validateBean(form) | ApplicationContext 로 Bean 존재·타입·ID 일치 확인 | implementationBean, serviceId | 통과 또는 ValidationException | BS-VAL-001 | 완료 | TC-A-06
H-3-4 | H. 부가 API | Console — 서비스 명세 관리(CON-01) | 사용/미사용 전환 | BSL-A-07 | 8.4-6·7단계 / 8.7 | PATCH /api/business-service-console/v1/services/{serviceId}/active?use= | console/ServiceSpecificationConsoleController.java | changeActive() :119 | 미사용 전환 시 공통 Endpoint 즉시 차단 | serviceId, use | active, message | BS-SVC-404 | Mock | TC-A-07 | 설계서 8.7 CON-ACC-02·03
H-4-1 | H. 부가 API | Console — 서비스 Test(CON-02) | 서비스 Test 실행 | BSL-A-08 | 8.2 / 8.6 | POST /api/business-service-console/v1/services/{serviceId}/test | console/ServiceTestConsoleController.java | test() :42 | 운영 호출과 동일한 Executor 경로로 위임 (감사로그 동일 기록) | StandardRequest | StandardResponse | 전 오류코드 | Mock | TC-A-08 | 설계서 8.6 필수 요건
I-1-1 | I. 공통 예외 처리 | 표준 오류 정의 | 오류코드 Enum 정의 | - | 부록A 표준 오류코드 | - | core/exception/ErrorCode.java | code(), httpStatus(), defaultMessage() | 부록A 11종 오류코드·HTTP·기본메시지 정의 | - | ErrorCode | 전 11종 | 완료 | - | BS-VAL-002 / BS-SYS-503 은 발생지점 없음
I-1-2 | I. 공통 예외 처리 | 표준 오류 정의 | 표준 예외 클래스 정의 | - | 4.5 예외 처리 기준 | - | core/exception/*.java (8종) | BusinessServiceException 외 7종 | 예외 유형별 클래스 및 필드 오류(details) 보유 | - | BusinessServiceException | - | 완료 | - | Validation/Auth/Authorization/NotFound/Timeout/Legacy/System
I-2-1 | I. 공통 예외 처리 | 예외 → 표준 응답 변환 | Executor 예외 변환 | - | 10.4 Executor 의사코드 | - | core/executor/DefaultBusinessServiceExecutor.java | handleFailure() :144, :148 | 표준 예외/미분류 예외를 표준 Error Response 로 변환 | Exception | ResponseEntity(error) | 전 오류코드 | 완료 | TC-18-1
I-2-2 | I. 공통 예외 처리 | 예외 → 표준 응답 변환 | Framework 예외 변환 | - | 5.5 표준 Error Response | - | api/controller/BusinessServiceExceptionHandler.java | @RestControllerAdvice 3종 | Executor 진입 이전 오류도 동일 규격으로 변환 | Framework Exception | StandardResponse(error) | BS-VAL-001 / BS-SVC-404 / BS-SYS-500 | 완료 | TC-06-2

## 오류코드 매핑
오류코드 | HTTP | 의미(부록A) | 발생 기능ID | 발생 클래스 · 라인 | 발생 조건 / 비고 | 테스트 ID | 구현 상태
BS-VAL-001 | 400 | 필수값 누락 또는 형식 오류 | BSL-F-06, BSL-F-12, BSL-A-05 | BusinessServiceExceptionHandler:44 / ValidationException:11 (ValidationUtils · ParameterBinder · StandardRequestValidator · ServiceSpecificationValidator) | details[] 에 field·message 포함 | TC-06-2, TC-12-1, TC-12-2, TC-A-06 | 발생
BS-VAL-002 | 400 | 허용범위 초과 | BSL-F-12 | (발생 지점 없음) | ValidationUtils.maxLength() 가 BS-VAL-001 로 반환 중 | - | 미구현
BS-AUTH-001 | 401 | 인증 실패 | BSL-F-08, BSL-F-09 | DummyClientAuthenticationService → AuthenticationException:11 | X-Client-ID 누락 시 | TC-08-1 | 발생
BS-AUTH-002 | 401 | Token 만료 | BSL-F-08 | SkeletonFailureSimulator:47 | __simulate=UNAUTHORIZED 로만 재현 | TC-08-2 | 시뮬레이션
BS-AUTH-003 | 403 | 서비스 권한 없음 | BSL-F-11 | AuthorizationException:11 ← SkeletonFailureSimulator | __simulate=FORBIDDEN 로만 재현 | TC-11-1 | 시뮬레이션
BS-SVC-404 | 404 | 서비스/버전 없음 또는 비활성 | BSL-F-06, BSL-F-10, BSL-F-14, BSL-A-02, BSL-A-07 | Executor:104 / DefaultBusinessServiceDispatcher / BusinessServiceExceptionHandler:50 / ServiceSpecificationConsoleController:81,124 | 미등록·비활성·버전불일치·Bean미배포·미정의URI | TC-10-1, TC-10-2, TC-10-3, TC-06-3 | 발생
BS-DATA-000 | 200 | 정상이나 결과 없음 | BSL-F-14, BSL-F-15, BSL-F-18 | MockDataPolicy.NO_DATA_CODE → ServiceContext.addWarning() | 예외가 아닌 warnings[] 로 반환 | TC-15-2 | 발생
BS-LEG-500 | 500 | Legacy Service 처리 오류 | BSL-F-15 | LegacyServiceException:11 ← SkeletonFailureSimulator | __simulate=LEGACY_ERROR 로만 재현 | TC-15-3 | 시뮬레이션
BS-SYS-500 | 500 | 내부 시스템 오류 | BSL-F-18 | Executor:150 catch(Exception) / BusinessServiceExceptionHandler:57 | 외부에 상세 은닉, errorId 만 노출 | TC-18-1 | 발생
BS-SYS-503 | 503 | 일시적 사용불가 | - | (발생 지점 없음) | Circuit Breaker / 점검모드 도입 시 적용 | - | 미구현
BS-SYS-504 | 504 | Timeout | BSL-F-15 | ServiceTimeoutException:11 ← SkeletonFailureSimulator | __simulate=TIMEOUT 로만 재현 | TC-15-4 | 시뮬레이션

## 통합테스트 케이스
TC ID | 대상 기능ID | 시나리오 | Method | URI / 대상 | 요청 parameters | 기대 HTTP | 기대 오류코드 | 판정 기준 | 수행일자 | 수행자 | 결과(P/F) | 비고
TC-06-1 | BSL-F-06 | 정상 호출 | POST | IFRS17.CLOSING.STATUS:execute | {"closingYearMonth":"2026-06"} | 200 | - | status=SUCCESS
TC-06-2 | BSL-F-06 | JSON 문법 오류 | POST | IFRS17.CLOSING.STATUS:execute | {closingYearMonth: | 400 | BS-VAL-001 | error.code 확인
TC-06-3 | BSL-F-06 | 미정의 URI | GET | /api/business-services/v1/unknown | - | 404 | BS-SVC-404 | error.code 확인
TC-07-1 | BSL-F-07 | Request ID 서버 생성 | POST | IFRS17.CLOSING.STATUS:execute | {"closingYearMonth":"2026-06"} | 200 | - | requestId 가 REQ- 로 시작
TC-07-2 | BSL-F-07 | Request ID 전달 | POST | IFRS17.CLOSING.STATUS:execute | Header X-Request-ID: REQ-20260714-0001 | 200 | - | 응답 requestId 가 동일
TC-08-1 | BSL-F-08 | Client ID 누락 | POST | IFRS17.CLOSING.STATUS:execute | X-Client-ID Header 제거 | 401 | BS-AUTH-001 | 감사 실패로그 기록
TC-08-2 | BSL-F-08 | Token 만료 | POST | IFRS17.CLOSING.STATUS:execute | {"closingYearMonth":"2026-06","__simulate":"UNAUTHORIZED"} | 401 | BS-AUTH-002 | -
TC-09-1 | BSL-F-09 | 사용자 Context | POST | IFRS17.CLOSING.STATUS:execute | Header X-User-ID: E12345 | 200 | - | 감사로그 userId=E12345
TC-10-1 | BSL-F-10 | 미등록 서비스 | POST | IFRS17.UNKNOWN.SERVICE:execute | {"closingYearMonth":"2026-06"} | 404 | BS-SVC-404 | -
TC-10-2 | BSL-F-10 | 비활성 서비스 | POST | IFRS17.SAMPLE.DISABLED:execute | {"closingYearMonth":"2026-06"} | 404 | BS-SVC-404 | CON-ACC-03
TC-10-3 | BSL-F-10 | 버전 불일치 | POST | IFRS17.CLOSING.STATUS:execute | serviceVersion:"9.9" | 404 | BS-SVC-404 | -
TC-11-1 | BSL-F-11 | 권한 없음 | POST | IFRS17.CLOSING.STATUS:execute | {"closingYearMonth":"2026-06","__simulate":"FORBIDDEN"} | 403 | BS-AUTH-003 | 감사 실패로그 기록
TC-12-1 | BSL-F-12 | 기준년월 형식 오류 | POST | IFRS17.CLOSING.STATUS:execute | {"closingYearMonth":"2026-13"} | 400 | BS-VAL-001 | details[0].field=closingYearMonth
TC-12-2 | BSL-F-12 | 파라미터 누락 | POST | IFRS17.CLOSING.STATUS:execute | {} | 400 | BS-VAL-001 | details[0].field=parameters
TC-13-1 | BSL-F-13 | 감사 시작 로그 | POST | IFRS17.CLOSING.STATUS:execute | {"closingYearMonth":"2026-06"} | 200 | - | [BSL-AUDIT-START] 출력
TC-14-1 | BSL-F-14 | 파일럿 5종 | POST | 5개 serviceId 순차 | {"closingYearMonth":"2026-06"} | 200 | - | 서비스별 result 구조 상이
TC-15-1 | BSL-F-15 | 데이터 존재 | POST | IFRS17.CLOSING.STATUS:execute | {"closingYearMonth":"2026-06"} | 200 | - | stages 6건
TC-15-2 | BSL-F-15 | 데이터 없음 | POST | IFRS17.CLOSING.STATUS:execute | {"closingYearMonth":"2020-01"} | 200 | BS-DATA-000 | 빈 배열 + warnings[0]
TC-15-3 | BSL-F-15 | Legacy 오류 | POST | IFRS17.CLOSING.STATUS:execute | {"closingYearMonth":"2026-06","__simulate":"LEGACY_ERROR"} | 500 | BS-LEG-500 | errorId 존재
TC-15-4 | BSL-F-15 | Timeout | POST | IFRS17.CLOSING.STATUS:execute | {"closingYearMonth":"2026-06","__simulate":"TIMEOUT"} | 504 | BS-SYS-504 | -
TC-15-5 | BSL-F-15 | 선택 파라미터 필터 | POST | IFRS17.JOURNAL.STATUS:execute | {"closingYearMonth":"2026-06","journalType":"CSM_AMORTIZATION"} | 200 | - | 결과 1건
TC-16-1 | BSL-F-16 | 마스킹 | POST | IFRS17.CLOSING.STATUS:execute | {"closingYearMonth":"2026-06"} | 200 | - | 민감정보 미노출
TC-17-1 | BSL-F-17 | 감사 종료 로그 | POST | 정상/오류 각각 | - | - | - | SUCCESS/FAIL 로그 1행
TC-17-2 | BSL-F-17 | Request ID 추적 | POST | IFRS17.CLOSING.STATUS:execute | {"closingYearMonth":"2026-06"} | 200 | - | 응답 requestId = 로그 requestId
TC-18-1 | BSL-F-18 | 내부 오류 | POST | IFRS17.CLOSING.STATUS:execute | {"closingYearMonth":"2026-06","__simulate":"SYSTEM_ERROR"} | 500 | BS-SYS-500 | 상세 미노출 + errorId
TC-18-2 | BSL-F-18 | Envelope 규격 | POST | IFRS17.CLOSING.STATUS:execute | {"closingYearMonth":"2026-06"} | 200 | - | 5.4 전 필드 존재
TC-A-01 | BSL-A-01 | Catalog 목록 | GET | /catalog | - | 200 | - | 6건
TC-A-02 | BSL-A-02 | Catalog 단건 | GET | /catalog/IFRS17.CLOSING.STATUS | - | 200 | - | -
TC-A-03 | BSL-A-02 | Catalog 미등록 | GET | /catalog/IFRS17.UNKNOWN | - | 404 | BS-SVC-404 | -
TC-A-04 | BSL-A-03 | 호출이력 | GET | /calls/{requestId} | - | 200 | - | Draft 안내 반환
TC-A-05 | BSL-A-04 | Console 목록 | GET | /console/v1/services | - | 200 | - | -
TC-A-06 | BSL-A-05 | Console 저장(Bean 없음) | POST | /console/v1/services | implementationBean:"notExistBean" | 400 | BS-VAL-001 | CON-ACC-01
TC-A-07 | BSL-A-07 | Console 미사용 전환 | PATCH | /console/v1/services/{id}/active?use=false | - | 200 | - | 이후 execute 404 (CON-ACC-03)
TC-A-08 | BSL-A-08 | Console 서비스 Test | POST | /console/v1/services/{id}/test | {"closingYearMonth":"2026-06"} | 200 | - | CON-ACC-05
※ 노란색 셀(수행일자 · 수행자 · 결과 · 비고)이 통합테스트 수행 시 입력 대상이다. 결과는 P(합격) / F(불합격) 로 기재한다.

## 진척 요약
IFRS17 BSL 기능정의서 — 진척 요약
구분 | 건수 | 비율 | 비고
전체 세부기능(WBS 최하위) |  |  | 소분류 기준
완료 |  |  | 실구현과 동일
Mock (계약 완성 / 내부 하드코딩) |  |  | 실구현 시 내부 교체
미구현 |  |  | DB·SSO·Legacy 연동 후
오류코드 현황
부록A 정의 코드
실제 발생 코드
미구현 코드
통합테스트 케이스
총 케이스 수
합격(P)
불합격(F)
미수행
※ 근거 설계서 : IFRS17-BSL-SDD-001 v1.3 (4.3 표준 처리 순서 / 부록A 표준 오류코드)
※ 대상 소스 : ifrs17-business-service-layer-skeleton / Skeleton_v1.4
※ 단계 번호는 설계서 Word 문서 표시번호(6~18) 기준이며, 소스 주석의 (1)~(13)과 대응한다.